Утверждаю.

Директор МОУ «СОШ №2»

______________И.Г.Кирпач

14 февраля 2011 г.

Муниципальное общеобразовательное учреждение

«Средняя  общеобразовательная школа №2»    г. Тынды Амурской области

Программа деятельности школы  по внедрению ФГОС

Нормативно-правовое направление

| № | Мероприятия | Сроки | Исполнители | Результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Внесение изменений в программу развития ОУ | Февраль 2011г | Администрация ОУ | Измененная программа развития ОУ |
| 2 | Разработка методики расчета субвенций на учебные расходы в условиях реализации ФГОС | апрель 2011 г. | Администрация ОУ | расчет субвенций в условиях реализации ФГОС |
| 3 | Согласование с Управлением образования участия в процедуре перехода на ФГОС в ОУ. | Май 2011 г. | Администрация ОУ | Решение УО |
| 4 | Приказ: - о создании рабочей группы по введению ФГОС в ОУ. | Март 2011 г. | Руководитель ОУ | Приказ |
| 5 | Внесение дополнений в положение о стимулирующих надбавках ОУ для членов рабочей группы по введению ФГОС. | апрель 2011г. | Администрация ОУ | Изменения в Положение о стимулирующих надбавках ОУ |
| 6 | Программа «Организация деятельности по введению ФГОС в образовательном учреждении». | Март 2011 г. | Администрация ОУ | Программа «Организация деятельности по введению ФГОС в образовательном учреждении» |
| 7 | Разработка нормативных документов (расписание уроков, штатное расписание, локальные акты об организации учебного процесса и т.д). | июнь 2011 | Администрация ОУ | расписание уроков, штатное расписание, локальные акты об организации учебного процесса (режим…) |

Организационно- управленческое направление

| № | Мероприятия | Сроки | Исполнители | Результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Издание приказа о подготовке ОУ к переходу на ФГОС с 01.09.2011г. Создание творческих групп по образовательным областям Создание рабочей группы по подготовке ООП и программы развития | 1 неделя апреля 2011 г. | Директор ,зам. директора по УВР | Исполнение приказа Планы работы групп |
|  | Экспертиза УМК | Февраль – март 2011 г. | зам. директора по УВР (Рабочие группы по образовательным областям) | Экспертные заключения, рекомендации по коррекции рабочих программ. |
|  | Педагогический совет «Создание условий для введения ФГОС второго поколения на нчальной ступени общего образования в 2011г.». | 26.01.2011 | Администрация, рабочая группа | Согласование, коррекция планов ОУ в связи с подготовкой к переходу на ФГОС |
|  | Аналитический семинар рабочей группы и администрации «Требования к условиям реализации ОП при введении ФГОС в ОУ». | Февраль 2011 г. | Администрация, рабочая группа | Соответствие перечню требований к ОУ при планировании подготовки к новому учебному году и планирование коррекционных мероприятий Выработка предложений к проекту бюджета ОУ на 2011г. |
|  | Деятельность рабочей группы по созданию образовательной программы и программы развития: Программа развития Образовательные области БОП Программа воспитания и социализации Программа формирования УУД | март – май 2011 г. по плану рабочей группы | Администрация, рабочая группа | ООП и программа развития |
|  | Согласование годового календарного учебного графика | Март 2011 г. | Директор | Утвержденный календарный учебный график на 2011-2012г. |
|  | Подготовка документов к экспертизе (ООП, РП, программа развития) | Март-май 2011 г. | Администрация, рабочая группа | Пакет необходимых документов |
| 8 | Участие в совещаниях руководителей органов управления образованием – доклады, отчеты, секции по теме, по запросу | В течение года | Директор | Принятие к реализации Резолюции совещаний |
| 9 | Создание переговорной площадки с участниками образовательного пространства по проблемам реализации направлений ФГОС Проведение круглых столов: - требования к условиям - результаты внедрения ФГОС | Апрель- май 2011 г. | Администрация ОУ | Выработка запроса родителей |

Методическое направление

| № | Мероприятия | Сроки | Исполнители | Результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Формирование УМК на 2011-2012 (1 класс) | март 2011 | Творческие группы по образовательным областям | Пакет УМК |
| 2 | Цикл школьных семинаров по введению ФГОС | В течение года | Заместители директора ОУ | План семинаров, реализация плана |
| 3 | Информационно-методическое сопровождение введения ФГОС через сайт ОУ | В течение года | Ответственный за сайт ОУ | Работа сайта |
| 5 | Участие в работе августовских секций по переходу на ФГОС в ОУ г.Тынды в 2011г. | Август 2011 г. | Администрация , педагоги ОУ | Работа секции и выработка плана перехода на ФГОС |
| 7 | Повышение квалификации на курсах Амурского областного ИРО | Апрель 2011 | Учителя начальных классов | Повышение квалификации |

Кадровое направление

| № | Мероприятия | Сроки | Исполнители | Результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Инструктивно-методические семинары для педагогов школы | В течение года | Администрация ОУ, руководители МО | Программа деятельности |
| 2 | Инструктивно-методические совещания: «Организация деятельности по внедрению ФГОС». | 1 раз в квартал 2010-2012 | Заместители директора ОУ | Аналитические отчёты, скорректированные программы деятельности |
| 3 | Оформление заказа на повышение квалификации учителя, социального работника | Март 2010 | Заместители директора ОУ | Программа повышения квалификации |
| 4 | Подбор кадров, реализующих внеурочную деятельность и повышение квалификации | Март- май 2011 | Администрация ОУ, |  |